## Risk Kayıt
RY EK 3: Risk Kayıt Formu
İdare / Birim / Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur
RİSK KAYIT FORMU
İdare : ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | [11 empty] | Tarih:14.05.2026
Birim : Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Alt Birim :-
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller | Etki | Olasılık | Risk Puanı ( R ) | Değişim (Riskin Yönü) | Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklamalar
1 | MBTF-01 | H1.1 | Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim kapasitesini artırmak | Risk: Müfredat güncelleme ve program yeterliliklerinin bölüm ihtiyaçlarıyla uyumlu biçimde yürütülememesi nedeniyle lisans eğitiminin güncel akademik, sanatsal ve sektörel gereksinimleri karşılayamaması; bunun sonucunda mezuniyet niteliği ve program çıktılarının zayıflaması. | Program müfredatlarının ve program yeterliliklerinin belirli periyotlarla bölüm kurulları, akademik kurullar ve ilgili komisyonlar tarafından gözden geçirilmesi, iç ve dış paydaş görüşlerinin alınması, akreditasyon ve kalite güvencesi süreçleri kapsamında program çıktılarının izlenmesi ve eğitim-öğretim süreçlerinin düzenli olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. | 7 | 4 | 28 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: Öğrenci ve mezun memnuniyet anketlerinin düzenli analiz edilmesi, | 2026-05-14 | Dekan, İlgili Bölüm Başkanı, Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı. | Riskin Mevcut Durumu: Müfredat güncelleme ve program yeterliliklerinin bölüm ihtiyaçları, sektör beklentileri ve güncel akademik/sanatsal gelişmelerle uyumlu biçimde her zaman sistematik ve düzenli yürütülemediği görülmektedir. Özellikle bazı programlarda güncelleme süreçlerinin gecikmesi, paydaş katılımının sınırlı kalması ve program çıktılarının ölçülmesine yönelik verilerin yeterince etkin kullanılmaması nedeniyle mezun yeterliliklerinde güncellik ve uygulama becerisi açısından risk oluşabilmektedir. Değişim Yönü: Kalite güvence süreçlerinin güçlendirilmesi, dış paydaş katılımının artırılması ve akreditasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması ile birlikte riskin azalma eğiliminde olması beklenmektedir. Ancak müfredat güncellemelerinin düzenli yapılmaması durumunda riskin artış göstermesi mümkündür. Gözden Geçirme: Yılda en az 1 kez; akademik yıl başı, müfredat revizyon dönemleri ve akreditasyon süreçlerinde Raporlama: Dönemsel olarak Dekanlığa
Sebep: Müzikoloji, Müzik Teorisi, Müzik Teknolojisi ve Çalgı Teknolojileri bölümlerinde alan dinamiklerinin farklılaşması; müfredat güncellemelerinin düzenli izleme-değerlendirme verilerine dayandırılamaması; dış paydaş görüşlerinin sınırlı alınması; ders bilgi paketlerinin güncel tutulamaması.
2 | MBTF-02 | H1.1 | Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim kapasitesini artırmak | Risk: Fakülte dışından görevlendirilmesi talep edilen öğretim elemanlarına ilişkin taleplerin zamanında yapılmaması nedeniyle ders görevlendirmelerinde gecikme yaşanması, eğitim-öğretim planlamasının aksaması ve derslerin zamanında yürütülememesi | Fakülte dışından görevlendirilmesi talep edilen öğretim elemanlarına ilişkin ihtiyaçların bölüm başkanlıkları tarafından akademik takvim dikkate alınarak önceden planlanması, ders görevlendirme taleplerinin belirlenen süreler içerisinde Dekanlığa iletilmesi, ilgili yazışmaların düzenli takip edilmesi ve görevlendirme süreçlerinin eğitim-öğretim başlamadan önce tamamlanmasına yönelik idari kontroller gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bölüm başkanlıkları ve Dekanlık arasında koordinasyon sağlanarak eksik veya geciken taleplerin tespiti ve giderilmesine yönelik süreç izleme faaliyetleri yürütülmektedir. | 6 | 6 | 36 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: Görevlendirme süreçlerinin fakülte düzeyinde izlenmesi, ders görevlendirme süreçlerine ilişkin toplantı yapılması, süresi geçtikten sonra yapılan görevlendirme taleplerinin rutin olarak kabul edilmesi uygulamasının sonlandırılması Kaldırılan Kontroller: Son dakikada yapılan görevlendirme taleplerine dayalı plansız uygulamaların azaltılması, bölümler arasında farklı uygulamalara neden olan standart dışı talep yöntemlerinin kaldırılması, akademik takvim dışında yapılan gecikmeli bildirimlerin kontrolsüz kabul edilmesi uygulamasının sınırlandırılması, yazılı kayıt ve belge olmaksızın yürütülen sözlü bildirim süreçlerinin sonlandırılması | 2026-05-14 | Dekan, İlgili Bölüm Başkanı, Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı. | Riskin Mevcut Durumu : Fakülte dışından görevlendirilmesi talep edilen öğretim elemanlarına ilişkin başvuruların bazı dönemlerde akademik takvime uygun ve zamanında yapılamadığı, bu durumun özellikle dönem başı ders planlama sürecinde gecikmelere yol açtığı gözlemlenmektedir. Değişim Yönü: Mevcut kontrol mekanizmalarına rağmen süreçlerde koordinasyon eksikliği nedeniyle zaman zaman ders görevlendirmelerinde aksaklıklar yaşanmaktadır. Riskin, akademik takvime uyumun artırılmasına yönelik kontrollerin güçlendirilmesi ve dijital takip mekanizmalarının geliştirilmesiyle azalma eğiliminde olması beklenmektedir. Ancak planlama disiplinine uyulmaması halinde riskin artış gösterebilme potansiyeli devam etmektedir. Gözden Geçirme: Her akademik dönem başlangıcında (güz/bahar dönemi öncesi) , ders görevlendirme süreçlerinin tamamlanmasını takiben Raporlama: Dönemsel olarak Dekanlığa
Sebep: Bölümlerde ders planlamasının geç yapılması, akademik takvim ve ders görevlendirme süreçlerinin gecikmeli başlatılması
3 | MBTF-03 | H1.2 | Eğitim-öğretim hizmetlerinin sunumuna katkı sağlayan insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi | Risk: Öğrenci sayısındaki artışa karşın öğretim üyesi sayısının aynı oranda artırılamaması nedeniyle öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının yükselmesi; bunun sonucunda danışmanlık, uygulamalı ders ve bireysel akademik izleme süreçlerinin zayıflaması. | Öğretim elemanlarının ders yüklerinin dengeli şekilde planlanması ve dağıtılması, Öğrenci danışmanlıklarının bölüm içinde eşit ve dengeli biçimde paylaştırılması, İhtiyaç halinde Üniversitemizin diğer fakültelerinden öğretim elemanı görevlendirmeleri ile destek sağlanmaktadır. | 7.33 | 6.66 | 48.88 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: Öğretim elemanı ihtiyacına yönelik kadro planlama raporlarının düzenli hazırlanması, Kaldırılan Kontroller: Öğretim elemanları arasında dengesiz ders yükü oluşturan uygulamaların azaltılması | 2026-05-14 | Dekan, İlgili Bölüm Başkanı, Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı. | Mevcut Durum: Öğretim üyesi sayısındaki artışın öğrenci sayısındaki artışla paralel ilerlememesi nedeniyle öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı yükselmektedir. Bu durum danışmanlık hizmetlerinin yoğunlaşmasına, uygulamalı derslerde öğrenci etkileşiminin azalmasına ve bireysel akademik takip süreçlerinin zayıflamasına yol açmaktadır. Mevcut danışmanlık ve ders yükü dağıtım mekanizmalarına rağmen bazı bölümlerde iş yükü dengesizliği devam etmektedir. Değişim Yönü: Riskin, yeni akademik kadro planlamaları ve ders yükü dengeleme uygulamaları ile kısmen azaltılması beklenmektedir. Gözden Geçirme: Her akademik yıl başında (kontenjan ve ders planlaması öncesi), her dönem başında danışmanlık ve ders dağılımı güncellemelerinde, yılda en az 2 kez Fakülte Kurulu ve Kalite Komisyonu süreçlerinde, ihtiyaç halinde dönem içinde acil değerlendirme yapılır. Raporlama : 6 aylık dönemler halinde Bölüm Başkanlıkları tarafından düzenli olarak Fakülte Dekanlığına
Sebep: Kadro tahsislerinin sınırlı olması; bölüm bazında uzmanlık alanlarının daralması; uygulamalı ve bireysel ders yükünün yüksek olması; lisans ve lisansüstü danışmanlık yükünün artması.
4 | MBTF-04 | H1.2 | Eğitim-öğretim hizmetlerinin sunumuna katkı sağlayan insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi | Risk: İdari personel sayısının yetersiz kalması nedeniyle yazışma, öğrenci işleri, tahakkuk, görevlendirme ve arşivleme süreçlerinde gecikme yaşanması; bunun sonucunda hizmet kalitesinin düşmesi ve akademik-idari işleyişin aksaması. | İdari birimler arasında iş bölümü yapılarak mevcut personelin görev dağılımının optimize edilmesi,Birimler arası koordinasyonun artırılması amacıyla düzenli bilgilendirme ve takip toplantılarının yapılması,Mevcut iş yükünün izlenerek ihtiyaç halinde üst yönetime personel ihtiyacının raporlanması | 6.66 | 3.33 | 22.22 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: Öğretim elemanı ihtiyacına yönelik yıllık kadro planlama ve analiz raporlarının hazırlanması ve bölüm kurullarında görüşülmesi akabinde Dekanlık Makamına gönderilmesi, Öğretim elemanı iş yükü analizinin dönemsel olarak yapılması, Dış görevlendirme süreçleri için erken planlama takvimi oluşturulması için toplantı yapılması Kaldırılan Kontroller: Planlama yapılmadan son dakika yapılan ders görevlendirmeleri | 2026-05-14 | Dekan, İlgili Bölüm Başkanı, Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı. | Mevcut Durum: Fakültenin dört bölümünde uzmanlık alanlarına uygun öğretim elemanı sayısının yetersiz kalması nedeniyle ders yükü dağılımında zaman zaman dengesizlikler oluşmaktadır. Bu durum bazı öğretim elemanlarının aşırı ders yükü üstlenmesine, bazı alanlarda ise uzmanlık uyumsuzluklarına yol açarak özellikle uygulamalı derslerin verimliliğini ve akademik üretkenliği olumsuz etkilemektedir. Mevcut planlama mekanizmaları bu dengesizliği tamamen gidermekte yeterli olmamaktadır. Değişim Yönü: Akademik kadro planlamasının güçlendirilmesi, dış görevlendirme ve ders havuzu uygulamalarının geliştirilmesi ile riskin kısmen azaltılması beklenmektedir. Ancak öğrenci sayısındaki artış ve yeni program ihtiyaçları nedeniyle riskin orta vadede devam etme ve dönemsel olarak artış gösterme eğilimi bulunmaktadır. Gözden Geçirme: Her akademik yıl başında ders planlama sürecinde, Her dönem başında ders görevlendirmeleri yapılırken, İhtiyaç halinde dönem içinde (ders yükü dengesizliklerinde) Raporlama, Gerekli durumlarda Bölüm Başkanlıkları tarafından düzenli olarak Fakülte Dekanlığına
Sebep: Artan öğrenci ve personel sayısına karşın idari kadro artışının sınırlı kalması; görev dağılımının net olmaması; EBYS, öğrenci bilgi sistemi ve mali süreçlerde iş yükünün yoğunlaşması; yedek personel planlamasının bulunmaması.
5 | MBTF-05 | H1.3 | Çağın Gerektirdiği Disiplinlerarası/Çok Disiplinli Eğitim ve Öğretimi Güçlendirmek | Risk: Uygulamalı derslerin bölüm özelliklerine uygun biçimde planlanamaması nedeniyle öğrencilerin mesleki, teknik ve sanatsal becerilerinin yeterince gelişememesi; bunun sonucunda program çıktılarının zayıflaması. | Uygulamalı derslerin bölümün eğitim programı ve öğrenme çıktıları doğrultusunda planlanması,Ders içeriklerinin alan uzmanı öğretim elemanları tarafından hazırlanması ve güncellenmesi,Uygulamalı derslerde öğrenci gruplarının küçük tutulmasına yönelik planlama yapılması,Ders planlarının bölüm kurulları tarafından değerlendirilerek uygunluğunun kontrol edilmesi,Öğretim elemanları arasında uygulama derslerinin uzmanlık alanlarına göre dağıtılması,Öğrenci geri bildirimlerinin düzenli olarak alınarak ders içeriklerine yansıtılması | 7 | 6 | 42 | aşağı | Yeni/Ek Kontroller: Uygulamalı derslerin bölüm ihtiyaçları ve sektör beklentileri doğrultusunda yeniden planlanması, Ders içerikleri ile uygulama saatlerinin program yeterlilikleriyle uyumlu hale getirilmesi, Ders uygulamalarına ilişkin öğrenci geri bildirimlerinin düzenli alınması ve değerlendirilmesi, Teknik ekipman, malzeme ve altyapı ihtiyaçlarının periyodik olarak analiz edilmesi Kaldırılan Kontroller: Uygulamalı derslerde yalnızca teorik anlatıma dayalı yöntemlerin azaltılması, Güncelliğini yitirmiş uygulama içeriklerinin müfredattan çıkarılması veya güncellenmesi | 2026-05-14 | Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları, İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları. | Riskin Mevcut Durumu: Fakültenin fiziksel mekân kapasitesi, derslik, prova salonu, bireysel çalışma odaları, sahne alanları ve teknik donanım açısından artan öğrenci ve akademik faaliyet yoğunluğunu karşılamada zaman zaman yetersiz kalabilmektedir. Özellikle uygulamalı müzik eğitimi gerektiren bölümlerde mekân paylaşımı, ekipman kullanım yoğunluğu ve bakım-onarım eksiklikleri eğitim kalitesini doğrudan etkileyebilmektedir. Ayrıca bazı fiziksel alanların modern eğitim teknolojilerine tam uyumlu olmaması, öğrenci deneyimini sınırlayabilmektedir. Değişim Yönü: Yeni fiziki yatırımlar, mevcut alanların iyileştirilmesi, teknolojik altyapının güncellenmesi ve bakım süreçlerinin düzenli yürütülmesi ile riskin orta vadede azalması mümkündür. Ancak artan kapasite taleplerine rağmen yatırım süreçlerinin yavaş ilerlemesi halinde risk artabilir. Gözden Geçirme: Yılda en az 2 kez; akademik dönem başlangıçlarında ve fiziki altyapı değerlendirme süreçlerinde. Raporlama: Fakülte Dekanlığına, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına düzenli olarak.
Sebep: Stüdyo, atölye, laboratuvar ve bireysel çalışma alanlarının yetersizliği; uygulama dersleri için öğretim elemanı ve teknik personel eksikliği; ders programı ve mekân planlamasında çakışmalar; çalgı ve ekipman paylaşımında yoğunluk.
6 | MBTF-06 | H1.3 | Çağın Gerektirdiği Disiplinlerarası/Çok Disiplinli Eğitim ve Öğretimi Güçlendirmek | Risk: Bölümlerin kalite güvencesi ve akreditasyon hazırlıklarının yeterli düzeyde yürütülememesi nedeniyle eğitim programlarının dış değerlendirme ve sürekli iyileştirme süreçlerine hazır hale getirilememesi. | Ders bilgi paketlerinin güncellenmesi ve erişilebilir hale getirilmesi,İç değerlendirme raporlarının (öz değerlendirme) periyodik olarak hazırlanması,Öğrenci, mezun ve dış paydaş geri bildirimlerinin toplanarak değerlendirilmesi,Fakülte kalite koordinasyon birimi ile bölümler arasında eşgüdüm sağlanması, | 7 | 6.33 | 44.33 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: Bölüm bazlı kalite ve akreditasyon çalışma komisyonlarının aktif hale getirilmesi, Program çıktıları, ders öğrenme kazanımları ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin düzenli izlenmesi, Sürekli iyileştirme faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve kanıt temelli izlenmesi, Üniversite kalite koordinatörlüğü ile düzenli koordinasyon toplantıları yapılması, Sürekli iyileştirme faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve kanıt temelli izlenmesi Kaldırılan Kontroller: Kanıta dayanmayan sözlü uygulama ve değerlendirme süreçlerinin kaldırılması, Bölümler arasında farklı uygulamalara neden olan standart dışı kalite süreçlerinin azaltılması, Güncellenmeyen program bilgi paketleri ve eski veri kullanımının sonlandırılması | 2026-05-14 | Kalite ve eğitim süreçlerinden sorumlu Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları, Birim Kalite Komisyonu. | Riskin Mevcut Durumu: Bölümlerin kalite güvencesi, öz değerlendirme ve akreditasyon hazırlık süreçlerinde mevcut çalışmalar bulunmakla birlikte, program çıktıları, ders öğrenme kazanımları ve ölçme-değerlendirme ilişkilerinin sistematik biçimde yapılandırılmasında eksiklikler görülebilmektedir. Kanıt dosyalarının düzenli tutulmaması, kalite kültürünün tüm akademik birimlerde yeterince yerleşmemesi ve iş yükü nedeniyle akreditasyon süreçlerinin ertelenmesi, dış değerlendirme hazırlıklarını zayıflatabilmektedir. Değişim Yönü: Fakülte kalite koordinasyon süreçlerinin güçlendirilmesi, düzenli iç değerlendirme mekanizmalarının geliştirilmesi ve akreditasyon farkındalığının artırılması ile riskin orta vadede azalması beklenmektedir. Ancak kurumsal kalite süreçlerinin sürdürülebilir biçimde uygulanmaması halinde risk artış gösterebilir. Gözden Geçirme: Yılda en az 2 kez; akademik yıl başı, öz değerlendirme ve akreditasyon hazırlık dönemlerinde. Raporlama: Fakülte Dekanlığına ve Kalite Koordinatörlüğüne dönemsel olarak.
Sebep: Program çıktıları, ders öğrenme çıktıları ve ölçme-değerlendirme ilişkilerinin eksik tanımlanması; bölüm bazlı kanıt dosyalarının düzenli tutulmaması; kalite kültürü farkındalığının sınırlı olması; iş yükü nedeniyle akreditasyon hazırlıklarının ertelenmesi.
7 | MBTF-07 | H1.4 | Öğrencilerin kişisel ve sosyal yetkinlik kapasitesini artırmak | Risk: Yoğun teorik eğitim, performans baskısı ve akademik uyum sorunları nedeniyle öğrencilerin psikososyal destek ihtiyacının artması; gerekli yönlendirme ve takip yapılamadığında öğrenci başarısı, devamlılığı ve memnuniyetinin olumsuz etkilenmesi. | Öğrencilerin danışman öğretim elemanları aracılığıyla düzenli akademik ve rehberlik desteği almasının sağlanması,Öğrenci memnuniyet ve geri bildirim anketlerinin periyodik olarak uygulanması,Akademik başarı ve devamsızlık durumlarının öğrenci bilgi sistemi üzerinden izlenmesi,Riskli öğrenci gruplarının (yüksek devamsızlık/düşük başarı) erken tespiti ve danışmanlara bildirilmesi | 6.33 | 5.33 | 33.77 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: Risk altındaki öğrencilerin erken tespiti için devamsızlık, başarı durumu ve uyum göstergelerinin düzenli izlenmesi, Akademik personelin öğrenci yönlendirme süreçleri konusunda bilgilendirilmesi Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artırılarak öğrencilerin aidiyet duygusunun desteklenmesi, Öğrenci geri bildirim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve düzenli değerlendirilmesi, İhtiyaç halinde üniversitenin sağlık, danışmanlık ve rehberlik birimleriyle koordineli çalışma yürütülmesi, Kaldırılan Kontroller: Öğrenci sorunlarının yalnızca akademik başarı üzerinden değerlendirilmesine dayalı yaklaşımın revize edilmesi | 2026-05-14 | Öğrenci işleri ve eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları, Akademik Danışmanlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı. | Riskin Mevcut Durumu: Öğrencilerde yoğun teorik eğitim süreci, performans baskısı, bireysel çalışma yükü ve akademik uyum sorunları nedeniyle psikososyal destek ihtiyacı artabilmektedir. Danışmanlık ve yönlendirme süreçlerinin yeterince etkin yürütülememesi halinde öğrencilerin akademik başarıları, devamlılık oranları ve genel memnuniyet düzeyleri olumsuz etkilenebilir. Değişim Yönü: Danışmanlık sistemlerinin güçlendirilmesi, erken uyarı mekanizmalarının etkin kullanılması ve rehberlik desteklerinin yaygınlaştırılmasıyla riskin azalması mümkündür. Ancak destek mekanizmalarının yetersiz kalması durumunda risk devam edecektir. Gözden Geçirme: Her dönem başında, dönem ortasında ve ihtiyaç halinde. Raporlama: Bölüm Başkanlıkları aracılığıyla Fakülte Dekanlığına dönemsel olarak.
Sebep: Performans sınavı ve sahne kaygısı; bireysel çalışma yükünün yüksekliği; danışmanlık mekanizmalarının etkin işlememesi; destek hizmetlerine erişim ve yönlendirme bilgisinin yetersizliği.
8 | MBTF-08 | H1.5 | Uzaktan eğitim kapasitesini ve etkinliğini artırmak | Risk: İnternet ve dijital altyapının yetersiz kalması nedeniyle çevrimiçi ders, dijital arşiv, müzik yazılımı, ses/video aktarımı ve uzaktan toplantı süreçlerinde aksama yaşanması; bunun sonucunda eğitim ve idari hizmet kalitesinin düşmesi. | Dersliklerde ve çalışma alanlarında kullanılan ağ erişim noktalarının (Wi-Fi) periyodik bakım ve güncellemelerinin yapılması, Müzik yazılımı, ses ve video işleme gibi yüksek veri gerektiren uygulamalar için laboratuvar bilgisayarlarının güncel tutulması ve yazılım lisanslarının yenilenmesi,Teknik arızalara hızlı müdahale için teknik ekip görevlendirilmesi | 6 | 5 | 30 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: Fakülte genelinde internet altyapısı ve kablosuz ağ kapasitesinin düzenli olarak analiz edilmesi, Çevrimiçi ders ve toplantılar için yüksek bant genişliği gerektiren alanlarda teknik altyapının güçlendirilmesi, Derslik, stüdyo ve uygulama alanlarında yedek internet erişim çözümlerinin oluşturulması, Dijital arşivleme ve veri depolama süreçleri için güvenli sunucu ve yedekleme sistemlerinin kullanılması Kaldırılan Kontroller: Yalnızca bireysel çözümlerle yürütülen internet erişim uygulamalarının azaltılması, Teknik sorun bildirimlerinin sözlü yürütülmesine dayalı uygulamaların kaldırılması | 2026-05-14 | İdari ve eğitim süreçlerinden sorumlu Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bölüm Başkanlıkları. | Riskin Mevcut Durumu: Dijital altyapı, internet erişimi, yazılım güncellemeleri ve teknik destek süreçlerinde yaşanabilecek yetersizlikler çevrimiçi dersler, dijital arşivleme, müzik teknolojileri uygulamaları ve uzaktan toplantı süreçlerinde aksamalara neden olabilmektedir. Özellikle yüksek veri gerektiren laboratuvar ve stüdyo çalışmalarında altyapı eksiklikleri eğitim kalitesini düşürebilir. Değişim Yönü: Teknik altyapının güçlendirilmesi, yazılım lisanslarının güncel tutulması ve hızlı teknik destek sistemlerinin geliştirilmesiyle riskin azalması beklenmektedir. Gözden Geçirme: Yılda en az 2 kez ve teknik ihtiyaç durumlarında. Raporlama: Dekanlık ve ilgili teknik birimlere dönemsel olarak.
Sebep: Kablosuz ağ kapasitesinin yetersizliği; stüdyo ve laboratuvarlarda yüksek veri aktarımı ihtiyacı; teknik destek eksikliği; dijital platform ve yazılım güncellemelerinin düzenli yapılamaması.
9 | MBTF-09 | H1.6 | Öğrenci ve öğretim elemanlarının yurt dışı hareketliliğini artırmak | Risk: Uluslararası hareketlilik programlarına öğrenci katılımının düşük kalması nedeniyle öğrencilerin uluslararası akademik, sanatsal ve kültürel deneyim kazanma olanaklarının sınırlanması. | Erasmus+ ve diğer değişim programlarının fakülte ve bölümler düzeyinde düzenli olarak tanıtılması ve bilgilendirme toplantılarının yapılması,hibe imkanları ve yurtdışı kurumlar hakkında rehberlik hizmeti verilmesi,Hareketlilik programlarına katılan öğrencilerin deneyimlerini paylaşması için tanıtım etkinlikleri ve öğrenci sunumlarının düzenlenmesi | 8 | 7 | 56 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: Öğrenciler için yabancı dil kurslarına katılımın teşvik edilmesi ve burs/destek mekanizmalarıyla desteklenmesi, Uluslararası anlaşma sayısının artırılmasına yönelik aktif çalışmalar yürütülmesi ve fakülte/bölüm özelinde alan uyumlu yeni iş birliklerinin araştırılması, Ekonomik engelleri aşmak için ek fon arayışları yapılması veya üniversite bütçesinden özel hareketlilik desteklerinin oluşturulması, Ders eşleştirme süreçlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla bölüm koordinatörlerine yönelik eğitim ve yetkilendirmelerin artırılması, Başvuru süreçlerine ilişkin güncel ve erişilebilir online rehberlerin (web sitesi, sosyal medya, e-posta) sürekli güncel tutulması ve sıkça sorulan sorular (SSS) bölümlerinin oluşturulması, Kaldırılan Kontroller: Yok. (Mevcut kontrollerin daha da geliştirilerek sürdürülmesi esas alınmıştır.) | 2026-05-14 | Dekan, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, İlgili Bölüm Başkanı. | Riskin Mevcut Durumu: Öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılım oranlarının düşük kalması; yabancı dil yeterliliği, ekonomik engeller, anlaşmalı kurum sayısının sınırlılığı ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgi eksikliklerinden kaynaklanabilmektedir. Bu durum öğrencilerin uluslararası deneyim kazanma fırsatlarını sınırlamaktadır. Değişim Yönü: Erasmus+ tanıtımlarının artırılması, rehberlik mekanizmalarının geliştirilmesi ve uluslararası anlaşmaların genişletilmesi ile riskin azalması mümkündür. Gözden Geçirme: Her akademik yıl başında ve başvuru dönemlerinde. Raporlama: Fakülte Dekanlığına ve Uluslararası İlişkiler Birimine.
Sebep: Yabancı dil yeterliliğinin düşük olması; ekonomik koşullar; yurtdışı kurumlarla alan uyumlu anlaşma sayısının sınırlı olması; başvuru süreçlerine ilişkin bilgilendirme eksikliği; ders eşleştirme güçlükleri.
10 | MBTF-10 | H1.7 | Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınların, akademik ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesi | Risk: Akademik yayın üretiminin hedeflenen düzeyde gerçekleşmemesi nedeniyle fakültenin akademik performansının ve kurumsal görünürlüğünün zayıflaması. | Öğretim elemanlarının yayın performansını artırmak amacıyla akademik teşvik ve ödül sistemlerinin uygulanması,Lisansüstü eğitim faaliyetlerinin güçlendirilerek tez, proje ve yayın üretiminin teşvik edilmesi,Öğretim elemanlarının ders yükü planlamasında araştırma faaliyetlerine zaman ayırabilecek şekilde denge sağlanması,Akademik performansın düzenli olarak izlenmesi, raporlanması ve bölüm bazında değerlendirilmesi,Ulusal/uluslararası iş birlikleri ve ortak çalışmaların artırılması için protokol ve ağ geliştirme faaliyetleri | 8 | 7 | 56 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: Yayın teşvik ödülleri için ayrılan bütçenin artırılması ve yüksek etki faktörlü dergilerde yayın yapanlara ek destek sağlanması, Lisansüstü öğrencilerin uluslararası hakemli yayın yapmaya teşvik edilmesi için özel seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenmesi, Öğretim elemanlarına yönelik yayın danışmanlığı hizmetinin (dil düzeltme, formatlama, uygun dergi seçimi vb.) sağlanması veya dışarıdan satın alınması, Yabancı dil yeterliliğini artırmak amacıyla akademik yazma ve okuma becerileri üzerine odaklanan ileri düzey yabancı dil kurslarına erişim imkanlarının genişletilmesi, Araştırma ve yayın faaliyetleri için ders yükü muafiyeti veya azaltımı gibi motivasyon mekanizmalarının geliştirilmesi, Alan indeksleri ve yayın stratejilerine ilişkin periyodik bilgilendirme toplantıları ve uzman danışmanlık hizmetlerinin (üniversite bünyesinden veya dışarıdan) sağlanması, Kaldırılan Kontroller: Yok. (Mevcut kontrollerin iyileştirilmesi ve yeni destekleyici önlemlerle geliştirilmesi hedeflenmektedir.) | 2026-05-14 | Dekan, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, İlgili Bölüm Başkanları. | Riskin Mevcut Durumu: Akademik yayın, bilimsel üretim ve sanatsal faaliyetlerde hedeflenen düzeyin altında kalınması; yoğun ders yükü, idari görevler, araştırma desteği eksikliği ve yayın stratejilerinin yeterince etkin planlanamamasından kaynaklanabilmektedir. Bu durum fakültenin akademik görünürlüğünü olumsuz etkileyebilir. Değişim Yönü: Akademik teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi, araştırma zamanı planlaması ve uluslararası iş birliklerinin artırılması ile risk düzeyinin azalması beklenmektedir. Gözden Geçirme: Yılda en az 2 kez performans değerlendirme süreçlerinde. Raporlama: Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlık düzeyinde.
Sebep: Yoğun ders ve idari görev yükü; araştırma zamanı ve desteklerinin sınırlı olması; uluslararası yayın ve yabancı dil desteği eksikliği; alan indeksleri ve yayın stratejilerine ilişkin danışmanlık eksikliği.
11 | MBTF-11 | H2.1 | Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısını artırmak | Risk: Ulusal ve uluslararası destekli proje başvurularının sınırlı kalması nedeniyle fakültenin araştırma kapasitesinin, dış kaynak kullanımının ve disiplinlerarası araştırma ve üretim kapasitesinin gelişememesi. | Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında ön araştırma ve proje geliştirmeye yönelik desteklerin sunulması,Başarılı proje örneklerinin paylaşılması yoluyla iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması,Disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmek amacıyla bölümler arası iş birliği ve ortak çalışma ortamlarının desteklenmesi,Akademik performans değerlendirmelerinde proje başvuru ve yürütme faaliyetlerinin dikkate alınması,Proje başvurusu yapan akademik personele yönelik idari süreçlerde rehberlik ve destek sağlanması | 8 | 7 | 56 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller:Proje yazma ve yönetimi eğitimlerinin (Temel, İleri, Fon Kuruluşlarına Özel) periyodik olarak düzenlenmesi ve katılımın teşvik edilmesi, Ulusal (TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb.) ve uluslararası (AB Çerçeve Programları, Erasmus+ vb.) fon çağrılarının, ilgili birim tarafından düzenli olarak izlenmesi, özetlenmesi ve akademik personele e-posta veya akademik portal üzerinden duyurulması, Disiplinlerarası ortak proje platformu veya veritabanı oluşturularak, farklı uzmanlık alanlarına sahip araştırmacıların bir araya gelmesini kolaylaştırmak, Proje hazırlığı için zaman ve idari destek eksikliğini gidermek amacıyla, proje ofisinde uzman personel bulundurulması veya dışarıdan proje danışmanlığı hizmeti alınması, Proje başvurusu ve yürütme süreçlerinde başarılı olan akademik personele ek akademik teşvik veya ödül sistemlerinin geliştirilmesi, Kaldırılan Kontroller: Yok. (Mevcut kontrollerin daha da geliştirilerek sürdürülmesi ve yeni destek mekanizmalarıyla güçlendirilmesi hedeflenmektedir.) | 2026-05-14 | Dekan, Araştırma Proje Koordinasyon Birimi, İlgili Bölüm Başkanı. | Riskin Mevcut Durumu: Ulusal ve uluslararası proje başvuru sayılarının düşük kalması; proje yazma deneyimi eksikliği, fon çağrılarının yeterince takip edilmemesi ve disiplinlerarası iş birliklerinin sınırlı olması nedeniyle araştırma kapasitesinin gelişimini sınırlandırmaktadır. Değişim Yönü: Proje geliştirme eğitimleri, idari destek mekanizmaları ve disiplinlerarası ortaklıkların artırılmasıyla riskin azaltılması mümkündür. Gözden Geçirme: Her proje çağrı dönemi öncesinde ve yıllık değerlendirme süreçlerinde. Raporlama: Fakülte Dekanlığı ve Araştırma Proje Koordinasyon Birimine düzenli olarak.
Sebep: Proje yazma deneyiminin sınırlı olması; TÜBİTAK, AB ve diğer fon çağrılarının düzenli izlenememesi; bölümler arası proje ortaklıklarının yeterince kurulamaması; proje hazırlığı için zaman ve idari destek eksikliği.
12 | MBTF-12 | H2.3 | Akademik ve sanatsal üretim kapasitesini artırarak, yıllık araştırma ve sanat çıktılarının sayısını artırmak | Risk: Akademik ve sanatsal etkinlik katılımının sınırlı kalması nedeniyle fakültenin ve öğrencilerle öğretim elemanlarının mesleki ağlarının zayıflaması. | Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, konser, festival ve çalıştay duyurularının düzenli olarak paylaşılması,Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin etkinliklere katılımını teşvik etmek amacıyla görevlendirme ve izin süreçlerinin kolaylaştırılması,Bilimsel ve sanatsal faaliyetler için kısmi mali destek (yolluk, yevmiye, katılım ücreti vb.) sağlanması, Fakülte bünyesinde konser, sergi, dinleti, ustalık sınıfı (masterclass) ve seminerlerin düzenlenmesi,Akademik performans değerlendirmelerinde etkinlik katılımı ve sunumların dikkate alınması, Ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birlikleri ve ortak etkinliklerin teşvik edilmesi, Etkinliklere katılan öğrenci ve öğretim elemanlarının deneyimlerini paylaşmasına yönelik geri bildirim ve yaygınlaştırma faaliyetleri yürütülmektedir. | 8 | 6.66 | 53.33 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: Fakülte bünyesinde merkezi bir etkinlik koordinasyon ofisi veya biriminin kurulması; bu birim tarafından yıllık etkinlik takvimi ve bütçe planlamasının yapılması ve bütçe artırımı için üst yönetimle iletişim kurulması, Etkinlik katılımı için ayrılan mali desteğin (yolluk, yevmiye, katılım ücreti, konaklama vb.) artırılması ve destek kriterlerinin şeffafça duyurulması, Yıllık bölüm bazlı etkinlik katılım hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşılması için teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, Yoğun iş yükünü azaltmak amacıyla, etkinlik organizasyonu ve katılım süreçleri için idari personel desteğinin artırılması, Etkinlik duyurularının daha geniş kitlelere ulaşması için hedefli sosyal medya kampanyaları ve e-posta bültenleri kullanılması, Öğrenciler için yerel ve ulusal düzeyde hibe/burs sağlayan kurumlarla iş birliği yaparak etkinliklere katılım olanaklarının genişletilmesi. Kaldırılan Kontroller: Etkinlik katılım taleplerinin bireysel inisiyatiflerle dağınık takibi ve onay süreçleri, Mali destek mekanizmalarının yetersiz veya şeffaf olmayan şekilde yürütülmesi. | 2026-05-14 | Dekan, İlgili Bölüm Başkanları. | Riskin Mevcut Durumu:Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, konser, festival, çalıştay ve benzeri akademik-sanatsal etkinlik duyurularının düzenli biçimde paylaşılması; öğretim elemanları ile öğrencilerin bu faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla görevlendirme ve izin süreçlerinin kolaylaştırılması; bilimsel ve sanatsal faaliyetler için kısmi mali destek sağlanması; fakülte bünyesinde konser, sergi, dinleti, ustalık sınıfı (masterclass) ve seminerlerin düzenlenmesi; akademik performans değerlendirmelerinde etkinlik katılımı ve bilimsel/sanatsal sunumların dikkate alınması; ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliklerinin geliştirilmesi ve etkinliklere katılan bireylerin deneyim paylaşımı ile geri bildirim süreçlerinin yürütülmesi sayesinde riskin etkisini azaltmaya yönelik önemli tedbirler uygulanmaktadır. Bununla birlikte, katılımın sürdürülebilirliği, mali kaynakların sürekliliği, kurumsal iş birliklerinin devamı ve etkinlik çıktılarının verimliliği açısından süreç sürekli takip ve geliştirme gerektirmektedir. Değişim Yönü:Uygulanan teşvik mekanizmaları, mali destekler ve kurumsal organizasyon faaliyetleri risk seviyesini azaltmakta; ancak bütçe, katılım düzeyi ve dış paydaş iş birliklerindeki değişkenlik nedeniyle düzenli izleme önem taşımaktadır. Gözden Geçirme:Her 6 ayda bir düzenli olarak gözden geçirilmekte; ayrıca akademik yıl sonlarında, bütçe planlamalarında, performans değerlendirme dönemlerinde veya etkinlik sonuç raporları doğrultusunda ara değerlendirmeler yapılmaktadır. Raporlama:Etkinlik katılım raporları, akademik performans değerlendirme raporları, mali destek kullanım raporları, kalite güvence süreçleri ve faaliyet raporları kapsamında bölüm başkanlığı, dekanlık ve ilgili üst yönetime düzenli olarak sunulmakta; gerekli durumlarda iyileştirici stratejiler ve yeni destek mekanizmaları önerileri ile kapsamlı raporlama gerçekleştirilmektedir.
Sebep: Etkinlik bütçesi ve yol desteğinin sınırlı olması; iş yükü nedeniyle katılım planlamasının yapılamaması; duyuru ve başvuru takibinin dağınık yürütülmesi; bölüm bazlı etkinlik hedeflerinin belirlenmemesi.
13 | MBTF-13 | H2.3 | Akademik ve sanatsal üretim kapasitesini artırarak, yıllık araştırma ve sanat çıktılarının sayısını artırmak | Risk: Konser, kayıt, stüdyo yapımı ve albüm üretimi gibi sanatsal çıktıların yeterince gerçekleştirilememesi nedeniyle fakültenin sanatsal üretim kapasitesinin ve görünürlüğünün azalması. | Fakülte bünyesinde konser, dinleti ve performans etkinliklerinin planlı şekilde düzenlenmesi,Öğrenci ve öğretim elemanlarının sanatsal üretimlerinin teşvik edilmesi (performans, kayıt, beste vb.),Stüdyo ve teknik altyapının ders ve proje amaçlı aktif kullanımının sağlanması,Bitirme projeleri ve ders içeriklerinde uygulamalı üretime (kayıt, konser, albüm vb.) yer verilmesi,Kurum içi ve kurum dışı iş birlikleri ile konser ve kayıt imkânlarının artırılması, | 5.33 | 3.66 | 19.55 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: Sanatsal üretim ve çıktıları desteklemek amacıyla ayrılan bütçenin artırılmasına yönelik üniversite yönetimi ile aktif görüşmelerin sürdürülmesi ve ek fon kaynaklarının araştırılması, Kayıt, stüdyo, sahne ve etkinlik yönetimi konusunda uzman teknik personel kadrosunun güçlendirilmesi veya dışarıdan düzenli hizmet alımı, Akademik takvim ile sanatsal etkinlik / üretim takviminin entegrasyonunu sağlamak üzere merkezi bir planlama ve koordinasyon sisteminin oluşturulması, Stüdyo ve salonların çevrimiçi rezervasyon sistemi aracılığıyla daha verimli, şeffaf ve optimize edilmiş kullanımının sağlanması, Öğrenci ve öğretim elemanlarının sanatsal üretimlerini dış paydaşlara sunabilecekleri platformlar (festivaller, özel etkinlikler, online platformlar) oluşturulması, Kaldırılan Kontroller: Plansız ve dağınık sanatsal üretim girişimlerinin, fakülte kaynaklarının yönetiminde öncelikli olmaması, Stüdyo ve teknik altyapı kullanımının sadece ders saatleriyle sınırlı kalması uygulaması. | 2026-05-14 | İlgili Bölüm Başkanları | Riskin Mevcut Durumu: Fakülte bünyesinde konser, dinleti ve performans etkinliklerinin planlı ve düzenli şekilde organize edilmesi; öğrenci ve öğretim elemanlarının performans, kayıt, beste ve benzeri sanatsal üretimlerinin teşvik edilmesi; stüdyo, sahne ve teknik altyapının dersler ile projelerde aktif kullanımının sağlanması; bitirme projeleri ve ders içeriklerinde uygulamalı üretim süreçlerine (kayıt, konser, albüm, performans projeleri vb.) yer verilmesi; ayrıca kurum içi ve kurum dışı iş birlikleri yoluyla konser, kayıt ve profesyonel uygulama imkânlarının artırılması sayesinde riskin etkisini azaltmaya yönelik önemli kontrol mekanizmaları uygulanmaktadır. Bununla birlikte, teknik altyapının sürdürülebilirliği, mali kaynakların devamlılığı, öğrenci katılım düzeyi, organizasyon kapasitesi ve dış paydaş iş birliklerinin sürekliliği açısından süreç düzenli izleme ve geliştirme gerektirmektedir. Değişim Yönü: Uygulamalı eğitim olanaklarının artması, sanatsal faaliyetlerin düzenli hale gelmesi ve üretim süreçlerinin güçlendirilmesi risk seviyesini azaltmaktadır. Ancak altyapı, bütçe ve organizasyonel sürdürülebilirlik unsurlarına bağlı olarak dikkatli takip gerekmektedir. Gözden Geçirme: Her 6 ayda bir düzenli olarak gözden geçirilmekte; akademik dönem sonlarında, faaliyet raporlarında, proje çıktılarında ve performans değerlendirme süreçlerinde ayrıca ara değerlendirmeler yapılmaktadır. Raporlama: Sanatsal etkinlik raporları, performans değerlendirme raporları, proje çıktı dosyaları, kalite güvence raporları ve akademik faaliyet raporları kapsamında bölüm başkanlığı, dekanlık ve ilgili üst yönetime düzenli olarak sunulmakta; gerekli görülen durumlarda altyapı geliştirme, kaynak artırımı ve süreç iyileştirme önerileriyle birlikte kapsamlı raporlama gerçekleştirilmektedir.
Sebep: Uygun salon, stüdyo ve teknik ekipman erişiminin sınırlı olması; kayıt ve konser organizasyonu için teknik personel eksikliği; bütçe yetersizliği; akademik takvimle etkinlik takviminin uyumsuzluğu.
14 | MBTF-14 | H2.3 | Akademik ve sanatsal üretim kapasitesini artırarak, yıllık araştırma ve sanat çıktılarının sayısını artırmak | Risk: Müzik teknolojisi, ses tasarımı, yazılım, ekipman tasarımı, çalgı yapımı ve akustik alanlarında yenilikçi çıktıların yeterince üretilememesi nedeniyle fakültenin özgün araştırma ve ürün geliştirme kapasitesinin sınırlı kalması. | Müzik teknolojisi, ses tasarımı ve akustik alanlarında uygulamalı derslerin ve proje tabanlı eğitimin artırılması,Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının stüdyo, laboratuvar ve atölye kullanımının teşvik edilmesi,Disiplinler arası proje ve araştırma gruplarının oluşturulması,Öğrenci ve akademisyenlerin ulusal/uluslararası yarışma, festival ve proje çağrılarına yönlendirilmesi,Fakülte içi AR-GE ve sanatsal üretim atölye çalışmalarının düzenlenmesi | 8 | 6.66 | 53.33 | sabit | Yeni / Ek Kontroller: Yüksek maliyetli yazılım ve donanım alımı için merkezi bütçeden destek talebi. Prototipleme ve test altyapısı için özel bir laboratuvar veya ortak kullanım alanı oluşturulması. Disiplinlerarası çalıştaylar ve beyin fırtınası toplantıları düzenlenmesi. Patent/faydalı model danışmanlığı hizmeti alınması. Kaldırılan Kontroller: Bireysel yazılım/donanım temini ve prototipleme çabaları. | 2026-05-14 | Dekan, Bölüm Başkanları. | Riskin Mevcut Durumu: Müzik teknolojisi, ses tasarımı, yazılım, ekipman tasarımı, çalgı yapımı ve akustik gibi yenilikçi alanlarda özgün araştırma ve ürün geliştirme kapasitesi, yüksek maliyetli yazılım/donanım, prototipleme altyapısı eksikliği, disiplinlerarası işbirliği yetersizliği ve fikri mülkiyet süreçleri hakkında bilgi eksikliği nedeniyle sınırlı kalmaktadır. Mevcut uygulamalı dersler ve teşvikler riskin etkisini azaltmaya çalışsa da, çıktı sayısında istenen düzeye ulaşılamamaktadır. Değişim Yönü: Merkezi bütçe desteği, altyapı iyileştirmeleri ve disiplinlerarası etkileşimin artırılması ile riskin uzun vadede azalma eğiliminde olması beklenmektedir. Ancak bu alanlardaki hızlı teknolojik gelişim ve kaynak ihtiyacı, riskin sürekli güncel tutulmasını gerektirmektedir. Kısa vadede risk sabit kalabilir. Gözden Geçirme: Yıllık AR-GE ve Sanatsal Üretim raporlamalarında, teknik altyapı değerlendirme toplantılarında. Raporlama: Dönemsel olarak Dekanlığa ve Araştırma Proje Koordinasyon Birimine.
Sebep: Yazılım lisans ve donanım maliyetleri; prototipleme ve test altyapısının sınırlı olması; müzik teknolojisi ile çalgı teknolojileri arasında ortak proje mekanizmalarının yeterince kurulamaması; patent/faydalı model süreçlerine ilişkin bilgi eksikliği.
15 | MBTF-15 | H3.1 | Kurum kültüründe iç kontrol ve kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi | Risk: İç kontrol, risk ve kalite süreçlerinin kanıta dayalı biçimde işletilememesi nedeniyle fakülte süreçlerinin düzenli izlenememesi; tespit edilen eksiklikler için zamanında iyileştirme yapılamaması. | Bölüm ve fakülte düzeyinde düzenli faaliyet raporlarının hazırlanması,Kalite komisyonları aracılığıyla periyodik iç değerlendirme toplantılarının yapılması,Akademik ve idari süreçlere ilişkin performans göstergelerinin izlenmesi,İç denetim ve iç kontrol birimi geri bildirimlerinin değerlendirilmesi,Ders, araştırma ve idari süreçlere ilişkin dokümantasyon ve kanıt dosyalarının tutulması,Geri bildirim mekanizmaları (öğrenci, personel, dış paydaş) ile veri toplanması,Kalite güvencesi süreçleri kapsamında öz değerlendirme raporlarının hazırlanması | 7 | 6 | 42 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: Periyodik iç kontrol ve risk değerlendirme eğitimlerinin düzenlenmesi. Kanıt veri girişlerinin erişilebilir ve standart bir formatta tutulmasını sağlayan dijital form hazırlanması. Kaldırılan Kontroller: Yetersiz dokümantasyon ve manuel veri takibi. | 2026-05-14 | Fakülte Kalite Koordinatörü, Birim İç Kontrol / Risk Sorumluları, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları. | Riskin Mevcut Durumu: Fakülte genelinde iç kontrol, risk ve kalite süreçlerinin kanıta dayalı ve sistematik biçimde uygulanmasında aksaklıklar yaşanabilmektedir. Düzenli toplantıların ve veri toplama/raporlama alışkanlığının düşük olması, süreç performansının yeterli düzeyde izlenememesine ve eksikliklerin zamanında giderilememesine yol açmaktadır. Mevcut kontrol mekanizmalarına rağmen bu alanlarda sürekli iyileştirme ihtiyacı bulunmaktadır. Değişim Yönü: Eğitimler, dijital platform entegrasyonu ve sorumlulukların netleştirilmesi gibi yeni kontrollerle bu riskin orta vadede azalma eğiliminde olması beklenmektedir. Ancak kalite kültürünün tam olarak yerleşmesi ve sürekli üst yönetim desteği olmadan riskin sabit kalma veya tekrar artma potansiyeli mevcuttur. Gözden Geçirme: Yılda en az 2 kez (6 aylık periyotlarla) Kalite Komisyonu toplantılarında ve iç denetim bulguları sonrasında. Raporlama: Dönemsel olarak Dekanlığa ve Kalite Koordinatörlüğüne.
Sebep: Kalite ve iç kontrol toplantılarının düzenli yapılmaması; veri toplama ve raporlama alışkanlığının zayıf olması.
16 | MBTF-16 | H3.1 | Kurum kültüründe iç kontrol ve kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi | Risk: Ek ders puantajlarının ilgili mevzuat ve akademik takvimde belirtilen sürelerde hazırlanıp teslim edilmemesi nedeniyle ek ders ödeme süreçlerinin aksaması, personel mağduriyeti oluşması ve idari iş yükünün artması riski oluşması. | Sorumlulara resmi yazı/kurumsal e-posta ile süre hatırlatılması, Süreçlerin fakülte sekreterliği tarafından takip edilmesi,Son teslim tarihlerinin dönemsel olarak hatırlatılması, Tahakkuk birimi tarafından mevzuat uygunluk kontrollerinin gerçekleştirilmesi, Eksik veya hatalı evrakların ilgililere iade edilerek düzelttirilmesi | 6 | 5 | 30 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: Bölümlere otomatik hatırlatma e-postaları ve yazılı bildirim yapılması, Puantaj hazırlama sürecine ilişkin standart kontrol listesi uygulanması, Bölüm başkanlığı tarafından ön kontrol yapılması Kaldırılan Kontroller: Sadece manuel takip ve sözlü hatırlatmaya dayalı süreç uygulamalarının azaltılması | 2026-05-14 | Fakülte Sekreteri, İlgili bölüm sekreterlikleri. | Riskin Mevcut Durumu:Ek ders puantajlarının hazırlanması ve teslimine ilişkin süreçlerde bazı birimlerde gecikmeler yaşanabilmekte, özellikle akademik takvim yoğunluğu, personel eksikliği, mevzuat bilgisindeki farklılıklar ve kontrol süreçlerinin yetersizliği nedeniyle ödeme evraklarında hata ve eksiklik riski devam etmektedir. Riskin Değişim Yönü: Akademik takvimin yoğun olduğu dönemlerde artış eğilimindedir.Süreç takvimi oluşturulması, personele bilgilendirme yapılması ve kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi halinde azalma eğilimi gösterebilir. Ne Zaman Gözden Geçirileceği: Ek ders ödeme dönemleri öncesinde, İç denetim, Sayıştay denetimi veya üst yönetim değerlendirmeleri sonrasında, süreçte aksama veya şikâyet oluşması halinde olağanüstü olarak gözden geçirilir. Raporlama: Dönemsel olarak Dekanlığa bilgi sunulur. Gerek görülmesi halinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile paylaşılır.
Sebep: Sorumlu tarafından puantajların geç hazırlanması
17 | MBTF-17 | H3.1 | Kurum kültüründe iç kontrol ve kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi | Risk: Taşınır mal yönetimine ilişkin mevzuat bilgisi eksikliği, kayıt ve takip süreçlerindeki zayıflıklar, sistem kullanım hataları ve iç kontrol mekanizmalarının yetersizliği nedeniyle taşınır işlemlerinin zamanında, eksiksiz ve mevzuata uygun yürütülememesi sonucu kamu zararının oluşması, hesap verebilirlik sorunları, denetim bulguları ve idari yaptırımların ortaya çıkması. | Sorumlulara resmi yazı/kurumsal e-posta ile süre hatırlatılması, Süreçlerin fakülte sekreterliği tarafından takip edilmesi,Son teslim tarihlerinin dönemsel olarak hatırlatılması, Tahakkuk birimi tarafından mevzuat uygunluk kontrollerinin gerçekleştirilmesi, Eksik veya hatalı evrakların ilgililere iade edilerek düzelttirilmesi | 6 | 5 | 30 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: TKYS üzerinde yapılan giriş/çıkış işlemlerinin iki aşamalı kontrol (hazırlayan–onaylayan) sistemiyle yürütülmesi Yıl içinde en az iki kez sayım ve fiili stok kontrolü yapılması Taşınır işlemlerinde hata oranlarını azaltmak için standart kontrol listesi (check-list) kullanılması Kaldırılan Kontroller: Manuel kayıtların yoğun kullanımı | 2026-05-14 | Fakülte Sekreteri, Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi. | Riskin Mevcut Durumu:Ek ders puantajlarının hazırlanması ve teslimine ilişkin süreçlerde bazı birimlerde gecikmeler yaşanabilmekte, özellikle akademik takvim yoğunluğu, personel eksikliği, mevzuat bilgisindeki farklılıklar ve kontrol süreçlerinin yetersizliği nedeniyle ödeme evraklarında hata ve eksiklik riski devam etmektedir. Riskin Değişim Yönü: Akademik takvimin yoğun olduğu dönemlerde artış eğilimindedir.Süreç takvimi oluşturulması, personele bilgilendirme yapılması ve kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi halinde azalma eğilimi gösterebilir. Ne Zaman Gözden Geçirileceği: Ek ders ödeme dönemleri öncesinde, İç denetim, Sayıştay denetimi veya üst yönetim değerlendirmeleri sonrasında, süreçte aksama veya şikâyet oluşması halinde olağanüstü olarak gözden geçirilir. Raporlama: Dönemsel olarak Dekanlığa bilgi sunulur. Gerek görülmesi halinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile paylaşılır.
Sebep: Taşınır mal yönetimi mevzuatına ilişkin bilgi eksikliği, taşınır mal yönetimi mevzuatına ilişkin bilgi eksikliği, ortak kullanım alanlarındaki taşınırların düzenli izlenememesi, birimler arası koordinasyon ve bilgi akışının yetersiz olması
18 | MBTF-18 | H3.1 | Kurum kültüründe iç kontrol ve kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi | Risk: Özlük işlemlerinin veri, belge ve mevzuat hataları nedeniyle eksiksiz, zamanında ve mevzuata uygun yürütülememesi; bunun sonucunda personel mağduriyeti, idari hata ve hukuki uyuşmazlık riski oluşması. | Güncel mevzuatın düzenli olarak takip edilmesi Personel işlemlerine ilişkin kontrol ve onay mekanizmalarının uygulanması, Evrakların işlem öncesinde idari kontrolünün yapılması, Personel bilgi ve belgelerinin düzenli güncellenmesi, Personel Daire Başkanlığı ile koordineli çalışılması Özlük işlemlerine ilişkin resmi yazı ve duyuruların personele bildirilmesi, Elektronik belge yönetim sistemi ve personel otomasyonlarının kullanılması | 7 | 2 | 14 | sabit | Yeni / Ek Kontroller: Mevzuat değişikliklerinin düzenli olarak birimlere duyurulması ve güncel kontrol listelerine işlenmesi Kaldırılan Kontroller: Güncel olmayan formların ve eski mevzuata dayalı işlem adımlarının kullanımının kaldırılması | 2026-05-14 | Fakülte Sekreteri, Personel Daire Başkanlığı | Riskin Mevcut Durumu:Özlük işlemlerinin yürütülmesinde zaman zaman veri giriş hataları, belge eksiklikleri ve mevzuat yorum farklılıkları görülmekte olup süreçler genel olarak yürütülmekle birlikte kısmi kontrol zafiyeti riski devam etmektedir. Riskin Değişim Yönü:Riskin mevcut durumda stabil ancak kırılgan olduğu, mevzuat değişiklikleri ve personel iş yüküne bağlı olarak artış eğiliminde olabileceği değerlendirilmektedir. Ne Zaman Gözden Geçirileceği: Yılda en az 2 kez (6 aylık periyotlarla), ayrıca mevzuat değişikliği olması durumunda, Denetim / iç kontrol bulgusu oluştuğunda Raporlama: Fakülte Sekereterine aylık olarak.
Sebep: Özlük mevzuatına ilişkin bilgi eksikliği; veri giriş ve güncelleme hataları; belge arşivleme eksiklikleri; kontrol mekanizmalarının zayıf olması; birimler arası bilgi akışının gecikmesi.
19 | MBTF-19 | H3.2 | Kurumsal memnuniyeti artırmak | Risk: Akademik personelin ders, danışmanlık, idari görev, etkinlik ve proje yükünün dengesiz dağılması nedeniyle memnuniyetin, kurumsal bağlılığın ve akademik üretkenliğin azalması. | Ders ve akademik görev dağılımlarının bölüm kurullarında görüşülerek dengeli şekilde yapılması, Akademik personelin ders yüklerinin yıllık ve dönemlik olarak izlenmesi Danışmanlık ve idari görevlerin eşitlik ve uzmanlık gözetilerek paylaştırılması, Fakülte/bölüm düzeyinde iş yükü çizelgelerinin hazırlanması ve kontrol edilmesi, Öğretim elemanlarından gelen iş yükü itiraz ve taleplerinin değerlendirilmesi Akademik teşvik ve performans sistemleriyle üretkenliğin izlenmesi | 6 | 6.33 | 38 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: Yıllık akademik iş yükü analizlerinin daha detaylı yapılması. İdari görev rotasyon sisteminin uygulanması. Performans/uygulama dersleri için ek kaynak (personel/bütçe) temini için üst yönetimle iletişim. Ödül ve teşvik mekanizmalarının genişletilmesi. Kaldırılan Kontroller: - | 2026-05-14 | Dekan, Bölüm Başkanları, Dekan Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları. | Riskin Mevcut Durumu: Akademik personel arasında ders yükü, danışmanlık, idari görev, etkinlik ve proje katılımı gibi unsurların dengesiz dağılımı gözlemlenmektedir. Bu durum, bazı personelin aşırı yük altında kalmasına, dolayısıyla memnuniyet, kurumsal bağlılık ve akademik üretkenlik düzeylerinin azalmasına yol açmaktadır. Mevcut kontrol mekanizmalarına rağmen iş yükü dengesizliği tamamen giderilememektedir. Değişim Yönü: Daha detaylı iş yükü analizleri, görev rotasyonları ve destekleyici mekanizmalar gibi yeni kontrollerle bu riskin orta vadede azalma eğiliminde olması beklenmektedir. Ancak kadro yetersizliği ve artan talep devam ettiği sürece riskin tamamen ortadan kalkması zor olacaktır. Gözden Geçirme: Her akademik dönem başında (ders programı ve görevlendirme sonrası) ve akademik yıl sonunda (performans değerlendirme). Raporlama: Dönemsel olarak Dekanlığa ve Bölüm Başkanlıklarına.
Sebep: Ders yükü dağılımında bölüm ve uzmanlık farklılıklarının yeterince dikkate alınmaması; idari görevlerin belirli kişilerde yoğunlaşması; performans ve uygulama derslerinin ek zaman gerektirmesi; ödül ve destek mekanizmalarının sınırlı olması.
20 | MBTF-20 | H3.3 | Üniversitemiz idari teşkilat yapısını geliştirmek | Risk: Yazışma, görevlendirme, ders-sınav planlama ve EBYS süreçlerinin dijital araçlarla etkin yönetilememesi nedeniyle işlemlerde gecikme, bilgi akışında aksama ve idari uyumsuzluk oluşması. | Yazışma ve resmi süreçlerin Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yürütülmesi, Görevlendirme, ders ve sınav planlamalarının akademik takvim çerçevesinde standartlaştırılması Birimler arası yazışmalar için standart form ve şablonların kullanılması, Süreçlerin aksamasını önlemek için idari personel arasında görev paylaşımının yapılması, Yazışma ve görevlendirme süreçlerinde kontrol ve onay mekanizmalarının uygulanması (hiyerarşik onay) | 6 | 7 | 42 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: EBYS ve otomasyon sistemleri kullanımına yönelik periyodik eğitimlerin tüm idari ve akademik personele zorunlu hale getirilmesi. Akademik takvimle tam entegre, dijital ders ve sınav planlama modülünün geliştirilmesi ve kullanımı. Birimler arası koordinasyonu artırmak için ortak dijital platform veya portal kurulması. Kaldırılan Kontroller: Manuel belge akışına dayalı veya EBYS dışında tutulan kayıt ve onay süreçleri. | 2026-05-14 | Dekan, Bölüm Başkanları, Dekan Yardımcıları | Riskin Mevcut Durumu: Yazışma, görevlendirme, ders-sınav planlama ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) gibi idari süreçlerde dijital araçların etkin kullanılamaması veya koordinasyon eksikliği nedeniyle gecikmeler yaşanmakta, bilgi akışında aksamalar ve idari uyumsuzluklar oluşmaktadır. Bu durum hizmet kalitesini ve verimliliği olumsuz etkilemektedir. EBYS ve otomasyon kullanımındaki yetersizlikler riskin temelini oluşturmaktadır. Değişim Yönü: EBYS eğitimleri, entegre dijital planlama sistemleri ve daha iyi birimler arası koordinasyon gibi yeni kontrollerle riskin orta vadede azalması beklenmektedir. Ancak teknik altyapı güncellemeleri ve personel adaptasyonu süreci devam ettiği sürece riskin sabit kalma veya dönemsel artış gösterme potansiyeli bulunmaktadır. Gözden Geçirme: Her akademik dönem başında ve sonunda, EBYS/otomasyon sistem güncellemeleri sonrasında. Raporlama: Dönemsel olarak Dekanlığa ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına.
Sebep: EBYS ve ilgili otomasyonların etkin kullanılmaması; akademik birimler arası koordinasyon eksikliği; veri giriş ve güncelleme hataları
21 | MBTF-21 | H3.4 | Kütüphane kaynaklarını geliştirmek | Risk: Müzikoloji, müzik teorisi, müzik teknolojisi ve çalgı teknolojileri alanlarında güncel basılı ve dijital kaynaklara erişimin sınırlı kalması nedeniyle eğitim, araştırma ve lisansüstü çalışmaların niteliğinin zayıflaması. | Fakülte/üniversite kütüphanesi aracılığıyla basılı kaynakların temin edilmesi ve katalog güncellemelerinin yapılması, TÜBİTAK ULAKBİM ve benzeri veri tabanlarına erişim sağlanması Elektronik kaynaklara (e-kitap, e-dergi, nota arşivleri) kurumsal aboneliklerin sürdürülmesi | 6.33 | 6.33 | 40.11 | sabit | Yeni / Ek Kontroller: Bölüm bazında kütüphane sorumluları atanarak kaynak taleplerinin sistematik toplanması için bir mekanizma kurulması. Yıllık kütüphane bütçesinde müzikoloji ve teknoloji alanlarına özel ve yeterli bir pay ayrılması. Elektronik nota ve partisyon veri tabanlarına abonelikler için piyasa araştırması yapılması ve uygun olanların temin edilmesi. Kaldırılan Kontroller: Bölüm taleplerinin düzensiz ve dağınık iletilmesi uygulaması. | 2026-05-14 | Dekan, Bölüm Başkanları, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı. | Riskin Mevcut Durumu: Müzikoloji, müzik teorisi, müzik teknolojisi ve çalgı teknolojileri gibi spesifik alanlarda güncel basılı ve dijital kaynaklara erişim, özellikle yayınların maliyetli ve yabancı dil ağırlıklı olması nedeniyle, sınırlı kalabilmektedir. Bu durum, eğitim, araştırma ve özellikle lisansüstü çalışmaların niteliğini olumsuz etkilemektedir. Değişim Yönü: Bölüm bazlı talep toplama mekanizmalarının iyileştirilmesi, kütüphane bütçesinden özel pay ayrılması ve elektronik veri tabanı aboneliklerinin artırılması gibi yeni kontrollerle riskin orta vadede azalma eğiliminde olması beklenmektedir. Ancak, kaynakların uluslararası yüksek maliyeti ve yabancı dil bariyeri devam ettiği sürece riskin tamamen ortadan kalkması mümkün değildir, bu nedenle orta vadede risk sabit kalabilir. Gözden Geçirme: Her akademik yıl başında (kaynak temin planlaması öncesi) ve kütüphane komisyonu toplantılarında. Raporlama: Dönemsel olarak Dekanlığa ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına.
Sebep: Alan yayınlarının maliyetli ve yabancı dil ağırlıklı olması; nota, partisyon, veri tabanı ve teknik katalog ihtiyaçlarının düzenli izlenememesi; bölüm taleplerinin kütüphane planlamasına zamanında iletilememesi.
22 | MBTF-22 | H4.1 | Öğrencilerimizin sosyal yaşam alanı kullanımını artırmak | Risk: Fakülte öğrencilerinin çalışma, prova, dinlenme ve sosyalleşme alanlarına erişiminin sınırlı kalması nedeniyle kampüs yaşamı memnuniyetinin ve kurumsal aidiyetin azalması. | Fakülte içinde mevcut ortak kullanım alanlarının (koridor, boş derslik, uygun saatlerde sınıf kullanımı vb.) öğrenci kullanımına belirli saat aralıklarında açılması, Boş dersliklerin ve prova yapılabilecek uygun alanların bölüm/öğrenci talepleri doğrultusunda planlı şekilde tahsis edilmesi Öğrenci kulüpleri ve etkinlikleri için mevcut fiziki imkânların (salon, küçük prova alanları vb.) dönemlik kullanım planına bağlanması, Ders programlarının uygun olduğu zamanlarda öğrencilerin çalışma alanı ihtiyacına yönelik esnek kullanım uygulamaları, Fakülte içi küçük ölçekli iyileştirmeler (oturma alanları, bekleme/dinlenme alanlarının düzenlenmesi) Öğrenci geri bildirimlerinin düzenli olarak toplanması ve idari birimlere iletilmesi (anket, toplantı) | 6 | 5.33 | 32 | sabit | Yeni / Ek Kontroller: Öğrenci çalışma ve prova odaları için ek bütçe talebi ve yeni alanların oluşturulması yönünde üst yönetimle görüşmeler yapılması. Öğrenci kullanım alanlarını optimize etmek için düzenli öğrenci geri bildirimleri ve anketler yoluyla ihtiyaç analizlerinin yapılması. Kampüs genelindeki diğer birimlerin uygun boş alanlarının fakülte öğrencilerinin kullanımına açılması için iş birliği protokolleri geliştirilmesi. Kaldırılan Kontroller: Plansız ve gelişi güzel mekan tahsisleri veya kullanım sınırlamaları. | 2026-05-14 | Dekan, Bölüm Başkanları, Fakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı. | Riskin Mevcut Durumu: Fakülte öğrencilerinin çalışma, prova, dinlenme ve sosyalleşme gibi temel sosyal yaşam alanlarına erişimi, fiziksel alan kısıtları ve mevcut alanların yetersiz planlaması nedeniyle sınırlı kalmaktadır. Bu durum, öğrencilerin kampüs yaşamı memnuniyetini ve kurumsal aidiyet duygusunu olumsuz etkilemektedir. Prova odaları, bireysel çalışma alanları ve sosyal mekanların yetersizliği veya etkin kullanılamaması temel sorunlardandır. Değişim Yönü: Mevcut ortak alanların daha verimli planlanması, küçük ölçekli fiziki iyileştirmeler ve öğrenci geri bildirimlerinin düzenli alınmasıyla riskin azalma eğiliminde olması beklenmektedir. Ancak, fakültenin yapısal fiziksel alan yetersizliği temel bir sorun olduğundan, büyük ölçekli yatırım ve mekan genişletme olmaksızın riskin tamamen ortadan kalkması zor görünmektedir; bu nedenle orta vadede risk sabit kalabilir veya artan öğrenci sayısıyla birlikte tekrar artış gösterme potansiyeli taşımaktadır. Gözden Geçirme: Her akademik dönem başında (alan tahsisleri ve kullanım planlaması sonrası) ve öğrenci memnuniyet anketleri sonuçlarının değerlendirildiği toplantılarda. Raporlama: Dönemsel olarak Dekanlığa ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına.
Sebep: Fiziksel alan kısıtları; prova ve bireysel çalışma odalarının yetersizliği; öğrenci kullanım alanlarının planlı tahsis edilememesi; sosyal alanların bölüm ihtiyaçlarına göre düzenlenmemesi.
23 | MBTF-23 | H4.2 | Üniversitemizin mevcut eğitim-öğretim ve sosyal altyapısını artırmak | Risk: Stüdyo, ses laboratuvarı, çalgı yapım/bakım atölyesi ve akustik çalışma alanlarının yetersizliği nedeniyle uygulamalı eğitim, araştırma ve üretim faaliyetlerinin kısıtlanması. | Fakülte bünyesindeki mevcut stüdyo, laboratuvar ve atölye alanlarının planlı ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla ders ve uygulama saatlerinin koordineli şekilde planlanması, Uygulamalı dersler için önceliklendirme yapılarak alanların ders programına uygun tahsis edilmesi Mevcut ekipmanların bakım, onarım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması ve kullanım sürekliliğinin sağlanması, İhtiyaç duyulan durumlarda üniversite içindeki diğer birimlerle iş birliği yapılarak alternatif uygulama alanlarının kullanılması, Ders dışı kullanım için belirli kurallar çerçevesinde öğrenci erişiminin düzenlenmesi ve denetlenmesi | 7.33 | 7 | 51.33 | sabit | Yeni/Ek Kontroller: Stüdyo, laboratuvar ve atölyeler için ek yatırım bütçesi talebinde bulunulması ve yeni modern alanların inşası/mevcutların genişletilmesi. Alanların akustik iyileştirmeleri ve güvenlik sistemlerinin modernizasyonu/artırılması. Ortak kullanım alanlarının daha verimli yönetilmesi için merkezi ve çevrimiçi bir rezervasyon ve takip sistemi kurulması. Uygulama alanları için uzman teknik personel alımının sağlanması. Kaldırılan Kontroller: Plansız ve optimize edilmemiş alan kullanımları ile bakım protokolü olmayan ekipman yönetimi yaklaşımları. | 2026-05-14 | Dekan, Bölüm Başkanları, Fakülte Sekreteri. | Riskin Mevcut Durumu: Fakültede stüdyo, ses laboratuvarı, çalgı yapım/bakım atölyesi ve akustik çalışma alanlarının yetersizliği, uygulamalı eğitim, araştırma ve üretim faaliyetlerini ciddi oranda kısıtlamaktadır. Fiziksel alan kısıtları, sınırlı yatırım ve donanım bütçesi, mevcut alanların çok amaçlı ve yoğun kullanılması ile akustik yalıtım ve güvenlik ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamaması bu riskin temel nedenleridir. Bu durum, eğitim kalitesini düşürmekte ve öğrenci/öğretim elemanı memnuniyetini olumsuz etkilemektedir. Değişim Yönü: Mevcut alanların daha verimli kullanımına yönelik planlamalar, düzenli ekipman bakımı ve diğer birimlerle iş birliği sayesinde riskin kısmen azaltılması mümkündür. Ancak, gerekli büyük ölçekli altyapı yatırımları ve ek teknik personel kadrosu sağlanmadıkça, özellikle öğrenci sayısı arttıkça, riskin orta vadede sabit kalması veya artış göstermesi beklenmektedir. Gözden Geçirme: Her akademik dönem başında (alan planlaması öncesi) ve teknik altyapı değerlendirme raporları veya toplantılarında yılda en az iki kez. Raporlama: Düzenli olarak Fakülte Dekanlığına ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına.
Sebep: Fiziksel alan kısıtları; yatırım ve donanım bütçesinin sınırlı olması; mevcut alanların çok amaçlı ve yoğun kullanılması; akustik yalıtım ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanamaması.
24 | MBTF-24 | H4.3 | Toplumsal yaşama katkı faaliyetlerini artırmak | Risk: Fakültenin toplumsal katkı faaliyetlerinin yeterince çeşitlendirilememesi nedeniyle üniversitenin şehir, kültür kurumları, okullar ve dezavantajlı gruplarla etkileşiminin sınırlı kalması. | Sergi, konser, çalıştay, söyleşi ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmesi, mevcut etkinliklerin üniversite web sayfası ve sosyal medya üzerinden tanıtım ve görünürlük faaliyetlerinin yapılması | 5.33 | 4.33 | 23.11 | aşağı | Yeni / Ek Kontroller: Paydaşlarla (yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kültür sanat kurumları, okullar vb.) düzenli işbirliği protokolleri ve toplantıları yapılması. Yıllık toplumsal katkı takvimi ve bu faaliyetler için ayrılmış bütçe planlamasının geliştirilmesi. Faaliyetlerin sosyal medya, yerel medya ve üniversite iletişim kanalları aracılığıyla daha etkin ve hedef kitleye yönelik duyurulması. Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımının teşvik edilmesi ve ders/proje kapsamında değerlendirilmesi. Kaldırılan Kontroller: Tek seferlik ve plansız toplumsal katkı etkinliklerinin ana strateji olarak benimsenmesi; tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin sadece üniversite web sitesi ile sınırlı kalması. | 2026-05-14 | Dekan, Toplumsal Katkı Komisyonu. | Riskin Mevcut Durumu: Fakültenin toplumsal katkı faaliyetleri, çeşitlilik ve etki açısından sınırlı kalabilmektedir. Üniversitenin şehir, kültür kurumları, eğitim kurumları (okullar) ve dezavantajlı gruplarla etkileşiminin yetersiz düzeyde olması, fakültenin bu alandaki potansiyelini tam olarak kullanamamasına yol açmaktadır. Temel sebepler arasında paydaş iş birliklerindeki düzensizlik, topluma açık etkinlik programlarının eksikliği, kaynak ve koordinasyon eksikliği ile yapılan faaliyetlerin tanıtımının düşük kalması sayılabilir. Değişim Yönü: Düzenli paydaş toplantıları, yıllık toplumsal katkı takvimi oluşturma, bu faaliyetler için özel bütçe desteği ve etkin tanıtım stratejileri gibi yeni kontrollerle bu riskin orta vadede azalma eğiliminde olması beklenmektedir. Ancak toplumsal katkı faaliyetlerinin kurum kültürüne tam olarak entegre edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması zaman alacaktır, bu nedenle kısa vadede riskin sabit kalma potansiyeli bulunmaktadır. Gözden Geçirme: Her akademik dönem sonunda ve yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesinde. Raporlama: Dönemsel olarak Dekanlığa, Halkla İlişkiler Birimine ve Üniversite Üst Yönetimine.
Sebep: Paydaş iş birliklerinin düzenli yürütülememesi; topluma açık konser, atölye, söyleşi ve eğitim programlarının planlı takvime bağlanmaması; kaynak ve koordinasyon eksikliği; faaliyetlerin görünürlüğünün düşük olması.
Sütunlar
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6 | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7 | Etki: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8 | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9 | Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 2) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10 | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
Renkler
Yüksek düzey risk
Orta düzey risk
Düşük düzey risk
NOT: Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.